***ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL Dobrogea Centrala***

***Data 09.05.2018***

1. **TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipul modificării** | **Numărul modificării solicitate[[2]](#footnote-2) în anul curent** |
| Modificare simplă - conform pct.1 |  |
| Modificare complexă - conform pct.2  X | **1/2018** |
| Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 |  |

**II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE[[3]](#footnote-3)**

1. **DENUMIREA MODIFICĂRII: Complexa, conform pct. 2, litera a, b, c**
2. Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

|  |
| --- |
| În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.  **Conform litera a** “introducerea sau eliminarea unor masuri sau tipuri de operatiuni din SDL”:  Prin aceasta modificare nu au fost eliminate masuri sau tipuri de operatiuni.  La masura M4/2A 5D a fost inglobata alocarea distincta pentru prioritatea P5 domeniu 5D in suma totala alocata pe masura. In conformitate cu ghidul masurii si criteriile de evaluare specifice GAL, toate proiectele vor contribui la atingerea domeniului 5D.  **Conform litera b** “modificari ale capitolului V – descrierea masurilor din SDL”:  Modificarea vizează transferul indicatorului locuri de munca de la masura M5/2B,6A la masura M4/2A,5D fara a se diminua numarul total al locurilor de munca propuse initial prin SDL. Astfel de la masura M5/2B,6A au fost transferate 10 locuri de munca la masura M4/2A,5D prin adaugarea indicatorului 6A „facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca”.  Aceasta modificare se motivata si justificata de rezultatele incheierii apelurilor pe masurile M5/2B,6A si M4/2A,5D, actiuni de promovare organizate in teritoriu, solicitari ale posibililor beneficiari.  La masura M4/2A,5D a fost realizata o contractare de 80% cu obligatia asumata de beneficiar a infiintarii a cel putin un loc de munca/proiect.  La masura M5/2B,6A s-a contractat doar 12% din alocarea financiara a masurii.  Proiectele depuse care vizau si activitati in zootehnie nu au putut demonstra indeplinirea conditiilor pentru gestionarea gunoiului de grajd in conformitate cu cerintele de mediu, aceste proiecte au fost respinse.  In teritoriu exista un numar mare de exploatatii ale tinerilor fermieri cu activitate zootehnica, nici una din aceste exploatatii nu poate indeplini conditiile de mediu in conformitate cu legislatia, in judetul Constanta exista o singura platforma autorizata care colecteaza gunoi de grajd, pretul de colectare este de 2,5 lei/kg, distanta de transport este foarte mare. Costurile de transport si de depozitare a gunoiului de grajd afecteaza negativ rezultatele finaciare si eficienta economica a afacerii.  La elaborarea SDL aceasta nu reprezenta o restrictie.  **Conform litera c**: „Realocări financiare între priorități cu valori care depășesc 5% din suma totală alocată pentru finanțarea măsurilor din SDL”  **La masura M1/6B:**  A fost suplimentata alocarea de la 258315.2 euro la 286453 euro prin transferul sumei de 28137,8 euro de la masura M6/6B. (la masura M1/6B exista solicitare pentru doua proiecte: unul cu caracter social si altul pentru sustinerea serviciilor locale)  **La masura M4/2A,5D**  A fost suplimentata valoare alocată pentru această măsură este de 387450.47 euro la **1,180,825.72 euro** prin trasnferul sumei de 793375.25 de la masura M5/2B,6A. (la masura M5/2B,6A au fost contractati 12% din alocarea propusa in SDL in timp ce la M4/2A,5D au fost contractati peste 80% din alocare si exista solicitari pentru suma propusa in modificare)  **La masura M5/2B,6A:**  Valoarea alocată pentru aceasta masura a fost de 1,033,375.02 euro si se diminueaza la 240.000 euro, din care 170000 euro / P2 si 70000 euro / P6, (la masura M5/2B,6A au fost contractati 12% din alocarea propusa in SDL).  **La Masura M6/6B**  Alocarea financiară pentru această măsură a fost de 66866.69 euro. Se diminueaza la 38728.69 euro deoarece minoritatea etnica nu a gasit finantare pentru a sustine alocarea initial stabilita. In aceste conditii minoritatea etnica s-a orientat pentru un proiect de valoare mai mica. |

1. Modificarea propusă

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune (se va prelua doar fraza/propoziția/sintagma asupra căreia intervin modificări), utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări)  **Modificarea se aplica la capitolul IV:**  Indicatori de rezultat  P2 2A Nr. Exploatații si nr. beneficiari sprijiniți - ~~2~~  7  Locuri de muncă create cu normă întreagă – 10  2B Numărul de exploatații agricole sprijinite -~~12~~  5  Număr de beneficiari sprijiniți -~~15~~  5  P6 6A Locuri de muncă create cu normă întreagă -~~15~~  5  Indicatorii specifici (cantitativi și calitativi), pentru fiecare măsură  Nr. Exploatații si nr. beneficiari sprijiniți si locuri de munca 2 7 / 10  Număr de beneficiari sprijiniți (12 agricol + 3 nonagricol) 15 5  Nr. exploatații agricole sprijinite; 12 5  Locuri de muncă cerate cu norma intreaga 15 5  **Modificarea se aplica la capitolul V**- masurile: M1/6B, M4/2A, M5/2B,6A, M6/6B prin realocari financiare intre aceste masuri.  **La masura M1/6B**  Pct 6 Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile: a fost introdus: **Achizitia echipamentelor care sa asigure crearea, imbunatatire sau extinderea serviciilor de baza locale pentru populatia rurala.**  Pct 9 Sume aplicabile şi rata sprijinului:Se vor aloca ~~258315.2 euro~~. **286453 euro**  **La masura M4/2A,5D**  Pct 1.6Măsura contribuie la domeniul/domeniile de Intervenție.  A fost introdus domeniul 6A) facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca.,  Pct 9 Sume aplicabile şi rata sprijinului  Valoare alocată pentru această măsură este de ~~387450.47 euro. (repartizată pe P2- 348752.22 euro şi P5 -38698.25 euro)~~. **1,180,825.72 euro**.  Pct 10) indicatori de monitorizare  2A) Număr de exploatații sprijinite si nr de beneficiar sprijiniti. ~~(Minim 2)~~ **minim 6**  A fost introdus indicator 6A) locuri de munca cu norma intreaga 10  **La masura M5/2B,6A:**  Pct 9Sume aplicabile şi rata sprijinului  ~~Valoarea alocată pentru prioritatea P2 este de 775059.82 euro si 258315.2 euro pentru P6~~  **Valoarea total alocata pentru masura M5/2B,6A este 240.000 euro din care 170000 euro / P2 si 70000 euro / P6**  Pct 10 Indicatori de monitorizare  2B) Număr de beneficiari tineri sprijiniţi; Minim ~~15~~ – ~~(12 sector agricol si 3 neagricol)~~ 5  2B) Număr de exploataţii care primesc sprijin; ~~(Minim 12)~~ **5)**  6A) Locuri de muncă create cu normă întreagă; ~~Minim 15 – (12 sector agricol si 3 neagricol)~~  ~~Indicatori locali~~ **minim 5**  **La Masura M6/6B**  Pct 9Sume aplicabile şi rata sprijinului:  Valoarea unui proiect va fi între minim 5.000 și maxim ~~66866.69 euro.~~ **38728.69 euro.**  Alocarea financiară pentru această măsură este de ~~66866.69 euro.~~ **38728.69 euro.**  **Modificarea se aplica la capitolul X.**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | | **COMPONENTA A1** | **PRIORITATE** | **MĂSURA** | **INTENSITATE**  **SPRIJIN** | **CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO** | **CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ / PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL)** | **VALOARE PROCENTUALĂ3 (%)** | | **2** | **M4/2A,5D** | **50%, 70%, 90%** | **~~270,000~~**  **860000.03** | **~~870,000~~**  **1,030,000.03** | **~~43.21%~~**  **44.21%** | | **M5/2B, 6A** | **100%** | **~~600,000~~**  **170000** | | **3** | **M2/3A** | **90%, 100%** | **100,000** | **112,000** | **4.81%** | | **M7/3A** | **100%** | **12,000** | | **5** | **M4/2A,5D** | **50%, 70%, 90%** | **~~30,000~~**  **0** | **~~30,000~~**  **0** | **~~1.28%~~**  **0** | | **6** | **M5/2B, 6A** | **100%** | **~~200,000~~**  **70000** | **~~651683.90~~**  **721683.90** | **~~27.97%~~**  **30.98%** | | **M8/6A** | **90%** | **200,000** | | **M6/6B** | **100%** | **~~51683.90~~**  **38728.69** | | **M3/6B** | **100%** | **200,000** | | **M1/6B** | **100%** | **~~200,000~~**  **212955,21** | | **Cheltuieli de funcționare și animare4** | | **100%** | **465920.97** | | **20.00%** | | **TOTAL COMPONENTA A** | | | 2329604.87 | | |   **Modificare anexa IV in atasament** |

1. Efectele estimate ale modificării

|  |
| --- |
| În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate.  In teritoriu se vor dezvolta proiecte care sustin exploatatii agricole de dimensiuni mici, se asigura performanta tehnologica si economica, se protejeaza mediul prin emisii reduse de gaze.  Creste viteza de absorbtie a fondurilor propuse de catre GAL prin SDL.  Se imbuntatatesc serviciile sociale si comunitare adresate populatiei locale. |

1. Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

|  |
| --- |
| Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.  Modificare nu afecteaza nivelul indicatorilor de monitorizare si nici criteriile de selectie a SDL |

1. conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. [↑](#footnote-ref-1)
2. numărul modificării solicitate în anul curent. [↑](#footnote-ref-2)
3. fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d. [↑](#footnote-ref-3)