Masura 413 prin Masura 322

Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale

__________________________________________________________

1. Obiectivele urmarite prin implementarea proiectului si raportul cu strategia de dezvoltare pentru teritoriul GAL Dobrogea Centrala

Obiectivul general

Imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la servicii de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul rural în vederea realizarii unei dezvoltari durabile

Obiectivul specific

cresterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătătite.

Obiectivele operationale:

Îmbunătătirea infrastructurii fizice de bază în spatiul rural;

Îmbunătătirea accesului la serviciile publice de bază pentru populatia rurală;

Cresterea numărului de sate renovate;

Cresterea numărului de obiective de patrimoniu din spatiul rural sprijinite.

Raportul cu strategia de dezvoltare

Dezvoltarea economică si socială durabilă a teritoriului GAL Dobrogea Centrala este indispensabil legată de îmbunătăirea infrastructurii rurale existente si a serviciilor de bază. Zonele rurale trebuie să poată oferi conditii efective în atragerea de investitii, asigurând totodată si furnizarea unor conditii de viată adecvate si servicii sociale necesare comunitătii.

Obiectivele prezentate mai sus reflecta analiza SWOT, sunt in conformitate cu prioritatile  3 si 4 si obiectivul numarul 7, prezentate in cadrul capitolului de prioritati.

Intre obiective si prioritati exista o relatie sinergetica si complementara.

Se respecta criteriul de selectie SCS 3.1.2

Analiza dianostic demonstreaza ca in comunele membre a GAL Dobrogea Centrala serviciile pentru asigurarea confortului cetatenilor sunt slab dezvoltate.

Rezolvarea acestie probleme este crearea serviciului public pentru intretinerea habitatului comunitatilor.

In paralel cu cresterea confortului comunitatilor se va aplica si pentru pastrarea mostenirii rurale si a identitatii culturale. In zona GAL Dobrogea Centrala obiectivele de patrimoniu, sunt în cea mai mare masura supuse fenomenului dedegradare, având drept cauza lipsurile financiare. Satele românesti reprezinta importante centre ale mostenirii culturale (pastrarea traditiilor, a obiceiurilor, arta mestesugurilor, ansambluri de biserici, situri arheologice, centre istorice etc.) si adapostesc o bogata cultura traditionala, o arhitectura diversa si un mod de viata bazat pe valori traditionale, care în general difera de la o regiune la alta. Asadar, prin intermediul acestei masuri se doreste valorificarea culturii traditionale rurale ale teritoriului GAL Dobrogea Centrala.

Caracterul inovant al aplicarii masurii prin LEADER, il reprezinta crearea de servicii publice pentru intretinerea habitatului local, recreere si  renvierea mostenirii rurale.

Strategia de dezvoltare GAL Dobrogea Centrala cuprinde activitati inovative ce au ca scop dezvoltarea locala.

Se respecta criteriul de selectie SCS 3.2.1

2. Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite precum si modul de acoperire a teritoriului GAL Dobrogea Centrala

Descrierea actiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite

Sprijinul pentru aceasta masura vizeaza investitii în spatiul rural pentru:

A. Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza:

a. Înfiintarea de drumuri noi, extinderea si îmbunatatirea retelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei) ce apartin proprietatii publice a unitatii administrative (comuna) pe teritoriul careia se afla, asa cum sunt definite si clasificate în conformitate cu legislatia nationala în vigoare;

B. Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala:

a. Înfiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala (parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc);

b. Renovarea cladirilor publice (ex. primarii) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de târguri etc.);

Este permisa doar renovarea cladirilor publice, nu este permisa extinderea pe orizontala sau pe verticala a acestora, cu exceptia celor care prevad sporirea confortului prin utilizarea unor grupuri sanitare corespunzatoare normelor sanitare in vigoare.

e. Investitii în constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;

g. Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, întretinere spatii verzi etc.) daca fac parte din investiyia initiala pentru înfiintarea serviciului;

Aceste utilaje si echipamente sunt eligibile, daca fac parte din infiintarea serviciului (serviciu pentru deszapezire, infiintare pompieri etc.). Daca serviciul exista (ca si activitate in cadrul primariei), dar nu este dotat, se pot finanta dotarile, dar utilajele trebuie sa fie dimensionate si corelate cu suprafata pentru care vor fi folosite.

Actiunile propuse pentru atingerea obiectivelor PLD Dobroge Centrala prin aceasta masura sunt: 9 Actiuni - Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza si pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala:

Modul de acoperire a teritoriului de catre actiunile aferente acestei masuri:

Actiunile sunt destinate intregului teritoriu GAL Dobrogea Centrala

Activitatile prezentate mai sus sunt in conformitate cu prioritatea 3 “Dezvoltarea turismului, protejarea mediului si valorificarea potentialului natural si cultural al teritoriului GAL Dobrogea Centrala si  prioritatea 4 “Consolidarea serviciilor sociale  si de asistenta pentru populatie si comunitatile rurale  din cadrul GAL Dobrogea Centrala”  si  obiectivul 7 “Imbunatatirea conditiilor de viata, dezvoltarea serviciilor locale de confort si estetica rurala, cresterea atractivitatii satelor”,  din cadrul PLD Dobrogea Centrala” .

Se respecta criteriul de selectie SCS 3.1.3

3. Sinergia cu alte masuri

Demarcarea în privinta interventiei FEADR si FEDR pentru patrimoniul cultural se face astfel:

- FEADR va sprijini patrimoniul cultural local din mediul rural – grupa B

- FEDR (POR) va sprijini:

patrimoniul UNESCO si patrimoniul cultural national - grupa A

patrimoniul cultural local din mediul urban - grupa B.

Demarcarea în privinta interventiei FEADR, FEDR si FSE privind investitiile în infrastructura aferenta serviciilor sociale:

- FEADR va sustine prima înfiintare si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centre de îngrijire copii, batrâni si persoane cu nevoi speciale si investitii noi în gradinite pentru copii din spatiul rural;

- FEDR (POR) va sustine reabilitarea infrastructurii existente.

Demarcarea cu alte masuri PNDR

Infrastructura recreationala

- Prin Masura 313 (PNDR – Axa 3) sunt sustinute investitiile în infrastructura recreationala ca investitii private dependente sau independente de structura de primire turistica, în timp ce prin Masura 413 (prin 322) sunt sustinute investitiile în infrastructura publica recreationala ce deserveste locuitorii comunei unde o astfel de investitie are loc.

Demarcarea cu Programul National de Reabilitare a Asezamintelor Culturale

- Prin Programul National de Reabilitare a Asezamintelor Culturale vor fi finantate investitiile noi (constructie si dotare) pentru asezaminte culturale din spatiul rural

- Prin PNDR se va sprijini reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamintelor culturale existente în spatiul rural.

Compementaritatea cu alte programe propuse de parteneriat GAL Dobrogea Centrala

| Domeniul de interventie | POSCEE | POR | POSDRU | LIFE LONG LEARNING | PLD DOBROGEA CENTRALA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infiintarea grupurilor de producatori |  | x |  |  | x |

Prin intermediul acestei masuri, strategia de dezvoltare locala propusa, demonstreaza complementaritatea cu alte programe de dezvoltare.

Se respecta criteriul de selectie SCS 3.1.4

4. Beneficiarii

Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;

- Autoritatile locale (comune) sau asociatii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile în infrastructura de apa/apa uzata;

- Asociatiile de dezvoltare intercomunitare realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare;

- ONG-uri, asezaminte culturale si institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;

- Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local si care aplica pentru componenta „c”.

Beneficiarii sprijinului conform PLD Dobrogea Centrala sunt: forme asociative (ONG), asociatii de comune, comune

5. Tipuri de actiuni eligibile

Pentru componenta b) conform PNDR si ghidul masurii:

Înfiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala (parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);

Renovarea cladirilor publice (ex.primarii) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de târguri etc);

Investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile (în situatia în care este vorba de cladiri publice);

Prima înfiintare si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii, batrâni si persoane cu nevoi speciale;

Investitii în constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;

Investitii de renovare, modernizarea si dotarea aferenta a asezamintelor culturale, inclusiv prima achizitie de carti, materiale audio, achizitionarea de costume populare si instrumente muzicale traditionale în vederea promovarii patrimoniului cultural imaterial ca parte componenta a proiectului. De asemenea vor fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare si montaj.

Pentru componenta a). crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza:

a. Înfiintarea de drumuri noi, extinderea si îmbunatatirea retelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei) ce apartin proprietatii publice a unitatii administrative (comuna) pe teritoriul careia se afla, asa cum sunt definite si clasificate în conformitate cu legislatia nationala în vigoare;

Cheltuieli neeligibile:

Proiectele de utilitate publica care nu respecta normele privind calitatea în constructii si nu sunt conforme cu normativele de proiectare;

Cumpararea de teren si/sau de imobile;

Impozite si taxe fiscale; Costuri operationale inclusiv costuri de întretinere si chirie;

Comisioane bancare, costurile garantiilor, cheltuieli de înfiintare si cheltuieli similare;

Achizitionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu exceptia celor care au ca obiectiv obtinerea caracterului traditional autentic;

Renovarea si constructia de scoli, dispensare si spitale;

Investitiile în obiective de patrimoniu cultural UNESCO si national;

Constructia de asezaminte culturale noi;

Orice cheltuieli realizate cu scopul asigurarii mentenantei sau orice alte cheltuieli generate de simpla înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006;

TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decât persoanele scutite de plata impozitului, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;

Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;

Contributia în natura;

Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.

Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate;

6. Criterii de selectie locala

1. Proiecte din regiunile cu grad de saracie ridicat;

2. Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale.

3. Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului.

4. Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii unei forme asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare.

Criteriul de selectie locala 3 demonstreza faptul ca integreaza probleme de mediu.

Se respecta criteriul de selectie SCS 3.2.6

Criteriul de selectie locala 4 demonstreaza faptul ca strategia promoveaza grupuri asociative.

Se respecta criteriul de selectie SCS 3.2.7

Criteriile de selectie locala sunt in conformitate cu prioritatea numarul 3 si 4 si cu obiectivul numarul 7.

Criteriile de selectie locala propuse se incadreaza in obiectivele strategiei, si sunt in conformitate cu prioritatile stabilite

Se respecta criteriul de selectie SCS 3.1.5

7. Intensitatea ajutorului conform PNDR

Intensitatea ajutorului

Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul acestei masuri va fi:

a) de pâna la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit, dar valoarea totala eligibila a proiectului.

b) de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit.

8. Finantare conform PDL Dobrogea Centrala

Bugetul total 1114010 euro. Contributie publica 1114010 euro (FEADR 891208 euro + Nationala 222802 euro)

9. Indicatori de monitorizare

| Tip de indicatori | Indicatori | Tinta 2014 |
| --- | --- | --- |
| Indicatori de realizare | Numar de proiecte depuse | 9 |
|  | Numar de comune sprijinite. | 9 |
|  | Volumul investitiilor | 1114010 euro |
|  | Proiecte ale caror beneficiari reprezinta sau fac parte dintr-o forma asociativa | 0 |
| Indicatori de rezultat | Numar de proiecte finantate | 9 |
|  | Populatia din mediul rural ce beneficiază de servicii îmbunătătite | 33500 locuitori |
| impact | Comune estetizate, amenajate, atractive |  |
|  | Calitatea vietii imbunatatita |  |
|  | Conditii de habitat corespunzatoare |  |
|  | Cresterea numarului de angajati |  |

Pentru masura 322 se va elabora un pachet al aplicantului format din urmatoarele documente :

- Apelul pentru proiect

- Ghidul aplicantului.

- Modelul standard al cererii de finantare.

- Instructiuni pentru achizitii publice si private.

- Model contract care se va incheia cu agentia de plati

Ghidul  va detalia :

- Descrierea masurii  (Raportul cu Planul Local de Dezvoltare si PNDR).

- Obiectivele urmarite.

- Actiuni si activitati eligibile.

- Beneficiari eligibili.

- Alocarea financiara

- Indicatori de monitorizare si evaluare.

- Criterii de selectie.

Documentele vor respecta: fisa masurii din PNDR,  ghidul masurii si anexele la ghid, si vor fi completate cu criteriile specifice PLD referitoare la beneficiari, actiuni, finantare si proiecte

Fisa masurii

Masura 431 prin Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătătirea serviciilor de bază pentru economia si populatia rurală si punerea în valoare a mostenirii rurale

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare – miza interventiei

Obiectivul general al masurii vizeaza îmbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul rural în vederea realizarii unei dezvoltari durabile. Raportul cu strategia de dezvoltare Dezvoltarea economică si socială durabilă a teritoriului GAL Dobrogea Centrala este indispensabil legată de îmbunătăirea infrastructurii rurale existente si a serviciilor de bază. Zonele rurale trebuie să poată oferi conditii efective în atragerea de investitii, asigurând totodată si furnizarea unor conditii de viată adecvate si servicii sociale necesare comunitătii. Analiza dianostic demonstreaza ca in comunele membre a GAL Dobrogea Centrala serviciile pentru asigurarea confortului cetatenilor sunt slab dezvoltate. Rezolvarea acestie probleme este crearea serviciului public pentru intretinerea habitatului comunitatilor. In paralel cu cresterea confortului comunitatilor se va aplica si pentru pastrarea mostenirii rurale si a identitatii.

Descrierea interventiei – domeniul de acoperiere al masurii

Sprijinul pentru aceasta masura vizeaza investitii în spatiul rural pentru: Componenta A. Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza: Componenta B. Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala.

Beneficiari

Tipuri de beneficiari: • Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare; • Asociatiile de dezvoltare intercomunitare realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare; • ONG-uri, asezaminte culturale si institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare; - Beneficiarii sprijinului conform PLD Dobrogea Centrala sunt: 10 forme asociative asociatii de comune, comune, sau alti beneficiari descrisi in conformitate cu ghidul si fisa masurii

Precizari privind actiunile eligibile:

A. Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza: a. Înfiintarea de drumuri noi, extinderea si îmbunatatirea retelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale si strazi din interiorul comunei) ce apartin proprietatii publice a unitatii administrative (comuna) pe teritoriul careia se afla, asa cum sunt definite si clasificate în conformitate cu legislatia nationala în vigoare; B. Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala: a. Înfiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala (parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc); b. Renovarea cladirilor publice (ex. primarii) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de târguri etc.); Este permisa doar renovarea cladirilor publice, nu este permisa extinderea pe orizontala sau pe verticala a acestora, cu exceptia celor care prevad sporirea confortului prin utilizarea unor grupuri sanitare corespunzatoare normelor sanitare in vigoare. e. Investitii în constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; g. Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, întretinere spatii verzi etc.) daca fac parte din investitia initiala pentru înfiintarea serviciului; Aceste utilaje si echipamente sunt eligibile, daca fac parte din infiintarea serviciului (serviciu pentru deszapezire, infiintare pompieri etc.). Daca serviciul exista (ca si activitate in cadrul primariei), dar nu este dotat, se pot finanta dotarile, dar utilajele trebuie sa fie dimensionate si corelate cu suprafata pentru care vor fi folosite.

Finantare

• Ajutorul public (FEADR + contributie nationala): 100 % Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul acestei masuri va fi: a) de pâna la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit.

A. Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza:

B. Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala:

| Numar de proiecte prevazute | Cost total mediu | Estimarea costului total pe măsură | Contribuţia FEADR – măsură | Contribuţia publică naţională | Contribuţia privată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 proiecte | 123778 | 1114010 | 891208 | 222802 | 0 |

Cost minim/proiect 5000 euro cost maxim / proiect 200.000

Specificatie : majoritatea actiunilor se realizeaza pentru rezolvarea problemelor de protectia mediului in  comunitati din cadrul GAL Dobrogea Centrala.